## Iteration1
Burndown Chart - Park EZ
I1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 2023-10-13
Planned | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
Actual | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0

## Iteration2
Burndown Chart - Park EZ
I2 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-03
Planned | 13 | 11.5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Actual | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0